## Tabellenblatt1
To Do´s - Recruitingevents (insb. Workshops + Aktivität)
Aufgabe | Unteraufgaben | Beschreibung | Verantwortlichkeit | Priorität | Erledigt?
1. Definition einer potenziellen Hochschulmaßnahme
Ziel der Maßnahme definieren |  | Ziel, z.B. Kurzfristiges Recruiting ausgewählter Positionen Employer Branding/ am Markt positionieren ... Format Case Study Frontalvortrag Social Activities ... | HR | 6 Monate vorher
Absprache mit dem Fachbereich |  | Welches Ziel aus Sicht des Fachbereiches ist interessant? Welche Zielgruppe soll angesprochen werden? Welches Format/ Event/ Aktivität ist interessant? ... | HR | 6 Monate vorher
2. Klärung der internen Kapazität
Man-Power im Team vorhanden? |  | Hat das Team die Kapazität ein Event durchzuführen? Wer könnte potenzielle*r Ansprechpartner*in sein? Sind die potenziellen Ansprechpartner*innen bereit an dem Event teilzunehmen? | Fachbereich | 6 Monate vorher
3. Klärung der Rahmenbedingungen
Format |  | Zum Beispiel: Vortrag Case Study Workshop Soziale Aktivitäten, z.B. Buddy Bash, Essen gehen, ... ... | HR | 3 Monate vorher
Datum und Dauer |  |  | HR | 3 Monate vorher
| Daten im Team abklären |  | HR | 3 Monate vorher
| Terminblocker/-einladungen senden |  | HR | 3 Monate vorher
Übersicht der Kosten |  |  | HR | 3 Monate vorher
| Kosten für das Format |  | HR | 2 Monate vorher
| Kosten Catering/ Snacks etc. |  | HR | 2 Monate vorher
| Kosten Aktivität |  | HR | 2 Monate vorher
Anzahl potenzieller Teilnehmer*innen festlegen |  | Was ist die minimale und maximale Teilnehmeranzahl für das ausgewählte Format? Vorschlag HR Absprache mit dem Fachbereich | HR & Fachbereich | 1 Monat vorher
Ggfs. Eröffnung Slack-Channel/ Teams Channel zur Kommunikation |  |  | HR | 1 Monat vorher
4. Vorbereitung des Events
Case für den Workshop vorbereiten |  |  | Fachbereich | 2 Monate vorher
Ggfs. externen Raum buchen |  | Wo soll das Events/ Teile des Events stattfinden? Intern > Büro Externer Raum | HR | 3 Monate vorher
| Recherche und Kostenvergleich | Größe > maximale Gruppengröße Standort/ Anbindung Technische Ausstattung (Anschlüsse, TV-Zoll, Beamer..) Flipchart, Stifte etc. Getränke? Sonstige Ausstattung | HR | 3 Monate vorher
| Besichtigung des Raumes |  | HR | 3 Monate vorher
| Buchung des Raumes |  | HR | 2 Monate vorher
| Aufnahme Adressdetails in den Terminblocker/-einladung |  | HR | 2 Monate vorher
Ggfs. internen Raum buchen |  |  | HR | 2 Monate vorher
Soziale Aktivität planen |  |  | HR | 2 Monate vorher
| Recherche |  | HR | 2 Monate vorher
| Auswahl & Absprache mit dem Fachbereich |  | HR & Fachbereich | 2 Monate vorher
| Buchung/ Organisation der Aktivität |  | HR | 2 Monate vorher
Organisation Snacks / Catering |  |  | HR | 1 Monat vorher
| Snacks bestellen |  | HR | 1 Monat vorher
| Recherche Restaurant/ Caterer für abends |  | HR | 1 Monat vorher
| Auswahl/Buchung Restaurant/ Caterer für abends |  | HR | 1 Monat vorher
| Getränke planen und bestellen für den Workshop + danach |  | HR | 1 Monat vorher
Materialien planen | Blöcke |  | HR | 1 Monat vorher
| Stifte |  | HR | 1 Monat vorher
| Ggfs. Recruiting-Materialien |  | HR | 1 Monat vorher
| Technische Geräte |  | HR | 1 Monat vorher
| Ggfs. Flipcharts, Karteikarten, Post-It´s, etc. |  | HR | 1 Monat vorher
Planung der Anreise |  | Beispiele: Anreise zur externen Location Anreise zur Aktivität Anreise zum Restaurant | HR | 1 Monat vorher
| Ggfs Buchung Mietwagen |  | HR | 1 Monat vorher
| Aufnahme Details in den Terminblocker |  | HR | 1 Monat vorher
| Info an den Fachbereich |  | HR | 1 Monat vorher
Goodie Bags |  |  | HR | 1 Monat vorher
| Sammlung von Ideen |  | HR | 2 Monate vorher
| Auswahl der Goodies |  | HR | 1 Monat vorher
| Bestellung der Goodies |  | HR | 1 Monat vorher
| Visitenkarten/ LinkedIn QR Codes vorbereiten |  | HR | 1-2 Wochen vorher
| Persönliche Nachrichten vorbereiten |  | HR | 1-2 Wochen vorher
| Packen der Goodie Bags | inkl. Block & Stift + s.o. | HR | 1-2 Wochen vorher
Erstellung Namensschilder |  |  | HR | 1-2 Wochen vorher
Vorbereitung Einwilligungserklärungen für Fotos |  |  | HR | 1-2 Wochen vorher
Landingpage erstellen |  | valantic kontaktieren | HR | 1 Monat vorher
5. Werbemaßnahmen
Bilder/ digitale Flyer erstellen |  | Format kompatibel für LinkedIn und Instagram | HR | 1 Monat vorher
| Ideen sammeln |  | HR | 2 Monate vorher
| an das jeweilige Marketing weitergeben |  | HR | 1 Monat vorher
| Ablegen/ Sichern im Ordner |  | HR | 1-2 Wochen vorher
Optional: Mit stud. Initiativen zusammen arbeiten |  | Bsp. Newsletter, Instagram Werbung für die Veranstaltung, LinkedIn Werbung für die Veranstaltung | HR | 2 Monate vorher
| Recherche der Möglichkeiten |  | HR | 2 Monate vorher
| Auswahl der Möglichkeiten |  | HR | 1 Monat vorher
| Newsletter | Text erstellen, Korrekturlesen, Bilder hinzufügen | HR | 1 Monat vorher
| Reposten |  | HR | 1 Monat vorher
LinkedIn Beitrag |  |  | HR | 2 Monate vorher
| Verfassen |  | HR | 2 Monate vorher
| Posting seitens CC |  | HR | 1 Monat vorher
| Posting valantic |  | HR | 1 Monat vorher
| Posting vom dem eigenen Account |  | HR | 1 Monat vorher
Instagram Beitrag |  |  | HR | 2 Monate vorher
| Ankündigung valantic-Marketing | Timeline etc. beachten | HR | 1 Monat vorher
| Vorbereiten |  | HR | 1 Monat vorher
| Material senden | Format beachten | HR | 1 Monat vorher
|  |  | HR | 1 Monat vorher
6. Auswahl der Teilnehmer*innen
Bewerbungskanal definieren |  | Wo und bei wem gehen die Bewerbungen der Kandidaten ein? E-Mail; Landingpage; Ansprechpartner HR? | HR | 2 Monate vorher
Vorselektion der CVs |  |  | HR | 1 Monat vorher
Auswahl/ Absprache der Teilnehmer*innen mit dem Fachbereich |  |  | HR & Fachbereich | 1 Monat vorher
Ausgewählte Teilnehmer*innen kontaktieren |  |  | HR | 1 Monat vorher
| Text formulieren |  | HR | 1 Monat vorher
| Einladungen versenden |  | HR | 1 Monat vorher
Tabelle mit Details zu den Teilnehmer*innen |  | als Vorbereitunga auf die Profile; Ausgangspunkt für Gespräche: Name, Alter, Studiengang, Uni, Interessen Wie interessant für uns? Sonstige Anmerkungen (z.B. bereits im Prozess, o.Ä.) | HR | 1-2 Wochen vorher
| Erstellung der Tabelle |  | HR | 1-2 Wochen vorher
| Ablegen im Ordner |  | HR | 1-2 Wochen vorher
| An den Fachbereich weiterleiten |  | HR | 1-2 Wochen vorher
| Ggfs. ausdrucken |  | HR | 1-2 Wochen vorher
Teilnahmezertifikate |  |  | HR | 1-2 Wochen vorher
| Vorbereiten |  | HR | 1-2 Wochen vorher
| Personalisieren |  | HR | 1-2 Wochen vorher
| Ausdrucken & unterschreiben |  | HR | 1-2 Wochen vorher
|  |  | HR | 1-2 Wochen vorher
7. Tag des Events
Channel-Mitteilung zur Rücksichtnahme in den internen Räumlichkeiten |  |  | HR | Tag des Events
Vorbereitung des Raumes |  |  | HR | Tag des Events
| Snacks |  | HR | Tag des Events
| Getränke |  | HR | Tag des Events
| Gläser etc. |  | HR | Tag des Events
| Blöcke |  | HR | Tag des Events
| Stifte |  | HR | Tag des Events
| Recruiting-Material |  | HR | Tag des Events
| Whiteboard | vorher säubern & "Herzliche Willkommen"-Nachricht | HR | Tag des Events
| Goodie Bags |  | HR | Tag des Events
| Namensschilder |  | HR | Tag des Events
Lounge Musik |  |  | HR | Tag des Events
After-Event Essen vorbereiten |  | Servietten, Teller, Besteck etc. | HR | Tag des Events
Fotos machen |  |  | HR & Fachbereich | Tag des Events
Einverständniserklärungen für Fotos unterschreiben lassen |  |  | HR | Tag des Events
Teilnahmezertikate verteilen |  |  | HR | Tag des Events
8. Nachbereitung des Events |  |  | HR | Nach dem Event
Fotos ablegen und sortieren |  |  | HR | Nach dem Event
Einverständniserklärungen für die Fotos einscannen und ablegen |  |  | HR | Nach dem Event
Teilnehmer mit "Dankeschön"-Mail kontaktieren |  |  | HR | Nach dem Event
ggfs. konkrete Stellen bewerben |  |  | HR | Nach dem Event
Besonders interessante Teilnehmer dokumentieren und im ständigen Loop bleiben |  | Kalendererinnerungen; ins Bewerbermanagementsystem eintragen; etc. | HR | Nach dem Event
Retro durchführen |  | Was soll beibehalten werden? Was soll angepasst werden? Was wünsche ich mir für die Zukunft? Vorbereitung des Events Durchführung des Events Nachbereitung des Events | HR | Nach dem Event
| Termin mit dem Fachbereich |  | HR | Nach dem Event
| Vorbereiten |  | HR | Nach dem Event
| Dokumentieren |  | HR | Nach dem Event
| Optimierungspotenziale ableiten |  | HR | Nach dem Event
Erfolg des Events mit dem Team teilen |  |  | HR | Nach dem Event
Social Media Beitrag mit Bildern etc. |  |  | HR | Nach dem Event
| Erstellung inkl. Auswahl der Fotos |  | HR | Nach dem Event
| Posting seitens des CCs |  | HR | Nach dem Event
| Posting seitens der valantic |  | HR | Nach dem Event
|  |  | HR | Nach dem Event